| 1.6. | Работа группы педагогов по внесению изменений в ООП ДО МБДОУ «Д/с № 25». | Январь – март 2014 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Разработка ООП ДО (с изменениями с учётом ФГОС ДО). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Обсуждение проекта ООП ДО МБДОУ «Д/с № 25» (с изменениями). | Апрель 2014 г. 2014 г. | Заведующий Лазарева Л.П. | Доработка ООП ДО. |
| 1.8. | Принятие ООП ДО МБДОУ «Д/с № 25». | Май 2014 г. | Заведующий Лазарева Л.П. | Утвержденная ООП ДО МБДОУ «Д/с № 25». |
| - Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление методического стенда с консультационным материалом «ФГТ и проект ФГОС ДО». | Август 2013 г. | Зам. зав. по ВОР Бурель Е.В. | Изучение педагогами проекта ФГОС ДО, сравнительный анализ двух документов. |
| 2.2. | Педагогический совет № 1 «Развитие системы образования города Ачинска». | Август 2013 г. | Заведующий Лазарева Л.П. Зам. зав. по ВОР Бурель Е.В. | Определение основных задач работы ДОУ в 2013-2014 учебном году с учётом ФГОС ДО. |
| 2.3. | Семинар для педагогов «ФГТ и проект ФГОС ДО». | Сентябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Сравнительный анализ ФГТ и проекта ФГОС ДО, определение «проблемных» вопросов в понимании проекта ФГОС ДО. |
| 2.4. | Оперативный контроль «Изучение проекта ФГОС ДО педагогами ДОУ в рамках самообразования». | Октябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Определение степени качества работы педагогов по изучению проекта ФГОС ДО. |
| 2.5. | Консультационный час для педагогов «Внесение изменений в планирование образовательной деятельности». | Ноябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах планирования образовательной деятельности. |
| 2.6. | Педагогический совет № 2 «Системно-деятельностный подход в обучении детей ОБЖ». | Декабрь 2013 г. | Заведующий Лазарева Л.П. Зам. зав. по ВОР Бурель Е.В. | Выработка единого понимания организации образовательной деятельности в ДОУ с учётом ФГОС ДО. |
| 2.7. | Семинар для педагогов «Мониторинг в ДОУ с учётом ФГОС ДО». | Январь 2014 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах проведения мониторинга и диагностики. |
| 2.8. | Педагогический совет № 3 «Современные подходы к планированию и организации образовательной деятельности». | Февраль 2014 г. | Заведующий Лазарева Л.П. Зам. зав. по ВОР Бурель Е.В. | Выработка единого понимания организации образовательной деятельности в ДОУ с учётом ФГОС ДО. |
| 2.9. | Семинар для педагогов «Условия реализации ООП ДО с учётом ФГТ». | Март 2014 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах создания необходимых условий для реализации ООП с учётом ФГОС ДО. |
| - Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание методической копилки материалов из опыта работы ДОУ других регионов (презентации, документы). | В течение года | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Копилка материалов из опыта работы ДОУ других регионов (презентации, документы). |
| 3.2. | Участие в работе городской проблемной группы, конференций и вебинаров по теме «Введение ФГОС». | В течение года | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Повышение профессиональной компетентности старшего воспитателя в вопросах введения ФГОС ДО. |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление заявки на курсовую подготовку педагогов ДОУ по теме «Введение ФГОС». | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Заявка на курсовую подготовку педагогов ДОУ по теме «Введение ФГОС». |
| 4.2. | Прохождение курсовой подготовки по теме «Введение ФГОС» педагогами ДОУ (не менее 3 человек). | В течение учебного года | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС ДО. |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение утвержденного плана введения ФГОС ДО на сайте МБДОУ «Д/с № 25». | Сентябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | План введения ФГОС ДО размещён на сайте МБДОУ «Д/с № 25». |
| 5.2. | Выступление на групповых родительских собраниях «Работа по ФГОС ДО». | Сентябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В., воспитатели групп | Информирование родительской общественности об изменениях в образовательной деятельности группы в связи с введением ФГОС ДО. |
| 5.3. | Выступление на общем родительском собрании «Работа по ФГОС ДО». | Октябрь 2013 г. | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Информирование родительской общественности об изменениях в деятельности ДОУ в связи с введением ФГОС ДО. |
| 5.4. | Размещение на сайте МБДОУ «Д/с № 25» информации и документов, касающихся введения ФГОС ДО. | В течение учебного года | Старший воспитатель Бурель Е.В. | Прозрачность и открытость деятельности МБДОУ «Д/с № 25» по введению ФГОС ДО. |